附件

2017年全区节能宣传周和低碳日

活动实施方案

为深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据国家发展改革委等14部委《关于2017年全国节能宣传周和全国低碳日活动安排的通知》（发改环资〔2017〕948号）精神，为宣传节约资源和保护环境的基本国策，培育和践行节约集约循环利用的资源观，大力倡导勤俭节约的社会风尚，在全社会营造节能降碳的浓厚氛围，推动绿色低碳发展，特制定本实施方案：

一、活动主题

2017年自治区节能宣传周活动的主题是“节能有我，绿色共享”。低碳日活动主题为“工业低碳发展”。

二、活动时间

6月11日至17日为自治区节能宣传周，6月13日为低碳日。

三、宣传重点

节能宣传周和低碳日活动期间，各地方、各有关单位要认真落实《关于加快推进生态文明建设的意见》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《“十三五”控制温室气体排放工作方案》等相关要求，以建设生态文明为主线，凝聚社会各界力量，普及生态文明、绿色低碳发展理念和知识，营造崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚，推动形成绿色生产生活方式。要积极组织开展群众喜闻乐见、形式多样、丰富多彩的宣传活动，充分利用电视、广播、报纸、网络、微信、微博等媒体，加大宣传力度，广泛动员全社会参与节能降碳。加强与网络、通讯、城管等部门的衔接，妥善做好相关宣传材料的推送、发布及张贴工作。各地区、各部门要结合工作实际开展各具特色的节能低碳宣传活动。

四、活动安排

节能宣传周和低碳日活动期间，推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。

（一）举办宁夏2017年节能宣传周暨低碳日主题活动

6月11日上午10:00，自治区经济和信息化委员会同银川市人民政府在光明广场举行“宁夏2017年节能低碳宣传周”主题活动。各单位结合本职工作开展节能宣传，通过展板、发放宣传材料、法律汇编册、现场咨询、实物展示等形式，宣传展示节电、节水、节煤、新能源与可再生能源利用、LED等半导体光源、建筑节能等领域的新技术新产品。并邀请区内外节能减排生产厂家、技术研发企业、节能信息中介服务机构、节能服务咨询等公司参加。（牵头单位：自治区经信委、银川市人民政府；配合单位：自治区发展改革委、教育厅、科技厅、环保厅、住建厅、交通运输厅、农牧厅、商务厅、国资委、广电局、总工会、团委、政府机关事务管理局）

（二）开展节能技术推广行动

开展自治区重点节能技术征集工作,将符合条件的节能新技术、新工艺、新产品、新装备纳入《宁夏回族自治区重点节能技术推广目录》，面向全社会宣传推广，以进一步加强我区节能新技术、新工艺、新产品、新装备的研发，促进节能产业的发展，鼓励节能技术装备产品的绿色生产和绿色消费，引导和推动高效节能技术装备的推广应用。（牵头单位：自治区经信委）

（三）开展电视媒体播放节能宣传公益短片

组织电视、广播、报纸等媒体以新闻、专题、专刊等多种形式集中开展节能低碳宣传，联合政府机管局、环境保护厅在银川市公交移动电视制作播放为期一年的节能宣传公益短片。并适时安排新闻媒体对节能降耗成效显著的重点市、县、企业进行专访。（牵头单位：自治区经信委、自治区政府机关事务管理局、自治区环境保护厅；配合单位：宁夏联纵讯媒文化传播有限公司）

（四）举办节能办公进机关行动

6月13日绿色出行能源紧缺体验日，组织公共机构特别是党政机关通过开展节水、节电、节粮和能源紧缺体验、健步走、节能环保志愿服务等专题活动，引导公共机构工作人员养成科学健康的饮食习惯，树立节能低碳办公和节俭文明的消费理念。在各级公共机构通过停开空调和公共区域照明、停开或隔层停开电梯、工作人员践行“135”出行方案（即1公里内步行，3公里内骑自行车，5公里内乘坐公共交通工具）等方式进行能源紧缺体验，以绿色低碳的出行方式支持节能降耗。6月13日“低碳日”当天上午，在自治区政府大院开展2017年“节能有我、绿色共享”健步走活动。（牵头单位：自治区政府机关事务管理局；配合单位：自治区经信委）

（五）开展节能降耗进企业行动

节能宣传周期间，举办节能培训班和节能技术产品推介会，组织区内重点耗能企业积极参加培训会，促进企业提升节能管理水平，形成科学节约的设计理念，广泛应用节约资源能源的设计方案、技术、产品。（牵头单位：自治区经信委）

（六）开展节能进军营行动

节能宣传周期间，通过发放宣传资料，观看宣传展板等方式，结合军人生活和工作实际，让官兵们了解节能知识，践行节能低碳，共建美丽军营。（牵头单位：自治区经信委、自治区政府机关事务管理局）

（七）开展节能绿色消费进商超行动

在自治区主要大型商场、大型超市采取挂横幅、大型屏幕播放节能字幕等方式宣传节能意识，引导商超工作人员和消费者养成科学健康的绿色消费习惯，树立节能低碳生活和节俭文明的消费理念。（牵头单位：自治区商务厅）

（八）开展节能绿色消费进宾馆行动

### 在自治区主要宾馆、饭店采取挂横幅、大型屏幕播放节能字幕等方式宣传节能意识，引导宾馆工作人员和消费者养成绿色旅游出行消费习惯，推动形成绿色旅游、绿色生活理念。（牵头单位：自治区旅游局）

（九）开展节能低碳进校园行动

把绿色发展教育作为素质教育的重要内容，通过于宁夏大学联合举办“节能低碳校园行”节能知识问答竞赛等方式在高等院校及职业院校通过节能知识比赛、报告会、现场咨询、展板等形式，以基本国情、能源资源形势、节粮节水节电等为重点内容的教学教育和社会实践活动，引导广大青少年积极参与节能创意创作，牢固树立和培养勤俭节约、反对浪费的节能低碳理念和行为习惯，营造节约型绿色校园的良好氛围。（牵头单位：自治区政府机关事务管理局、自治区经信委；配合单位：自治区教育厅、宁夏大学）

（十）节能绿色生活进家庭活动

以发放宣传画、推送短信等方式向千家万户宣传绿色节能生活方式。组织电信运营商发送节能低碳公益短信，实现媒体宣传全覆盖。手机短信从6月11日至13日利用宁夏移动、电信、联通短信平台向全区630万手机用户发送宣传信息。举行以“幸福家庭 低碳生活”为主题的亲子现场绘画活动。委托宁夏大学仙人掌环保协会制作维护节能微信公众号。（牵头单位：自治区经信委、自治区政府机关事务管理局；配合单位：宁夏日报、宁夏电视台、宁夏大学、银川市心蕊艺术教育培训中心）

（十一）开展节能绿色建筑进社区行动

通过开展“绿色建筑进社区”，组织引导建筑行业重点宣传绿色建筑、既有居住建筑改造的先进经验。在银川市选择2-3个节能示范小区开展“绿色建材推广应用和建筑废弃物资源化利用”，“建筑节约用电活动”，推广使用LED照明产品，倡导减少室内空调开启时间，促进节约电费和节能降耗。（牵头单位：自治区住建厅、经信委）

（十二）开展节能绿色生活进农村行动

通过开展“节能生活进农村行动”，组织引导农村重点宣传绿色建筑、既有居住建筑改造的先进经验。在脱贫攻坚贫困村开展 “节约用电活动”，推广使用LED照明产品，促进节约电费和节能降耗。（牵头单位：自治区经信委）

五、工作要求

（一）加强协调配合，形成部门合力。各地区节能宣传周和低碳日活动牵头部门要切实发挥牵头作用，加强沟通协作，会同联合主办部门做好本地区节能宣传周和低碳日的组织工作。自治区节能减排工作领导小组各成员单位、各级节能监察机构和节能技术服务中心等单位要积极开展宣传活动，相关民间组织、社会团体、企事业单位要积极参与宣传活动。

（二）明确任务，抓好落实。参与活动的五市政府及自治区各有关单位要结合2017年节能宣传周宣传重点，制定宣传方案，通过展板、宣传画、宣传资料等方式，办好具有行业特点、地方特色的宣传活动。广泛宣传国家节能降耗法律法规、生态文明理念和知识，崇尚节约节能、绿色消费的社会风尚，推动形成绿色化生产生活方式。

（三）严格督查考核，确保完成任务。自治区节能减排与资源综合利用工作办公室将2017年节能宣传周宣传活动作为年度节能目标责任进行考核，并会同自治区政府机关事务管理局对五市及有关部门节能宣传周活动开展情况进行督察并通报。活动结束后，五市政府、各有关单位将本地区、本单位的节能宣传周活动情况进行认真总结，并对今后的活动提出意见和建议，并于7月10日前将书面总结材料（电子版）报送自治区经济和信息化委（节能处）。

附件：自治区节能宣传周和低碳日宣传重点

附件

2017年自治区节能宣传周和低碳日

宣传重点

2017年自治区节能宣传周和低碳日活动各联合主办部门要根据节能宣传周和低碳日主题，结合以下重点内容，组织安排好相关活动。

各级节能主管部门要积极贯彻落实《“十三五”全民节能行动计划》、《自治区“十三五”节能减排综合工作方案》等相关要求，积极宣传节能文化、普及节能知识、提升全民意识，培养广大民众勤俭节约的生产方式、消费模式和生活习惯。积极配合新闻出版广电总局开展节能公益广告征集评选展播活动，推动优秀节能公益广告在电台、电视台、地铁及公交移动电视网络集中播出。要组织开展企业节能自愿承诺活动，组织新闻媒体进企业系列报道活动，深入报道企业先进技术及典型案例，推广节能新技术和高效节能产品。要根据各地实际情况开展具有特色的节能宣传活动，广泛宣传节约集约循环利用的新资源观。

各级应对气候变化主管部门要贯彻落实《“十三五”控制温室气体排放工作方案》等要求，积极宣传应对气候变化和推动低碳发展的必要性，培育绿色低碳发展意识，选择典型展示工业低碳发展成果和成功经验，推动工业企业和相关单位开展低碳行动。从自身实际出发，在低碳日前后开展宣传和交流活动。

各级教育部门要以生态文明宣传教育为重点，在各级各类学校中广泛开展贴近学生、形式多样的节能减排、绿色环保实践活动，普及生态文明法律法规及科学知识，培育生态文明道德，推动形成勤俭节约人人尽责、节能减排人人担当、绿色环保人人作为、生态文明人人践行的校园新风尚。

各级科技主管部门要广泛深入地开展节能减排低碳科技示范活动，引导企业采用先进适用的节能与低碳新技术和新工艺，推动相关产业的低碳升级改造，引导全社会把使用节能减排创新产品作为一种自觉行动。

各级工业和信息化主管部门要积极贯彻落实、 “中国制造2025宁夏行动纲要”和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，大力宣传并全面推行绿色制造，以多种形式在工业企业、园区宣传一批绿色制造企业的重大技术、典型模式以及标志性产品。要重点宣传普及工业领域节能低碳的法律法规、政策、标准及相关知识，引导企业职工自觉参与节能低碳，形成良好的绿色发展氛围。要组织低碳工业园区试点单位从自身推动工业低碳发展的实际出发，在低碳日前后开展各具特色的工业低碳发展经验宣传和交流活动。

各级环保部门要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，全面贯彻落实《“十三五”生态环境保护规划》以及新《环境保护法》，坚持以改善环境质量为核心，推动绿色发展，努力实现环境质量总体改善。充分利用节能宣传周活动引导全民自觉践行绿色生活方式，倡导勤俭节约的消费观，推动全民在衣、食、住、行、游等方面加快向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的方式转变。积极弘扬生态文明和环境保护理念，通过创新开展全社会宣传教育活动等方式，促使公众积极参与到生态文明建设和环境保护当中来。

各级住房城乡建设部门要抓住建筑领域建筑节能与绿色建筑宣传，引导绿色生活方式及消费。积极宣传更高水平建筑节能标准，提高建筑门窗等关键部位节能性能要求。重点宣传超低能耗建筑、近零能耗建筑的特点，引领节能建筑新标杆。加大绿色建筑宣传力度，推广绿色建筑使用技术、产品和高效运行管理措施。结合旧城更新及环境整治、老旧小区改造、棚户区改造及危房改造等工作，宣传推进既有居住建筑节能改造。积极开展以老旧小区建筑节能改造、多层建筑加装电梯、增设坡道等适老设施改造、环境综合整治等同步实施的综合性改造试点。加大可再生能源建筑应用宣传力度，提高运行效率。积极鼓励公共建筑建筑业主及使用人向先进能效对标，引导公共建筑物业管理单位设置能源管理岗位，聘任能源管理专业人员，实施专业化用能管理。鼓励农村新建、改建和扩建的居住建筑按《农村居住建筑节能设计标准》（GB/T50824）、《绿色农房建设导则》（试行）等进行设计和建造。加强农村建筑工匠技能培训，提高农房节能设计和建造能力。积极研究适应农村资源条件、建筑特点的用能体系，引导农村建筑用能清洁化、无煤化进程。

各级交通运输部门要大力宣传绿色交通运输体系建设成效，充分利用视频、微信、海报等多种方式，在车、船、路、港领域宣传交通运输绿色发展理念。实施一批绿色交通项目，推动节能低碳新技术新产品应用，制定发布交通运输重点节能低碳技术和产品推广目录，推进港口电能替代和公路绿色拌和站。积极鼓励支持共享单车，倡导公众绿色出行文明出行,营造绿色交通氛围。

各级农业部门要继续深入开展节能减排农村行活动，大力推广农村沼气、清洁炉灶和秸秆综合利用等技术，推进农村可再生能源建设。大力推进节水农业，实施化肥农药使用量零增长行动，强化畜禽水产养殖污染综合治理，开展废旧地膜回收利用为主的农业清洁生产示范，打好农业面源污染防治攻坚战。发展现代生态循环农业，加强现代生态循环农业试点省、示范市和示范基地建设。进一步加大技术咨询和宣传培训，引导农民转变生产生活方式，提高节能意识，推进美丽乡村建设。

各级商务部门要以“创建绿色商场，推广绿色技术，促进绿色回收”为重点，组织开展形式多样的流通领域宣传活动。加大绿色商场创建工作的宣传力度，鼓励流通企业按照《绿色商场》标准促进绿色供应链建设，采购绿色商品，开展节能产品促销，在营业场所布置节能环保宣传标识标语，引导绿色消费行为。鼓励流通企业使用节能技术产品设备开展节能改造，组织节能技术产品设备供应商与流通企业对接，举办节能技术交流会、改造案例分享会等，促进流通企业发现节能机会，挖掘节能潜力。举办高校绿色回收活动，促进以高校为中心的废弃电器电子产品有效回收。举办社区绿色兑换活动，采取散发宣传册、图板展示和技术人员现场专题讲座等方式，增强社区居民对再生资源回收的认识。

各级国资委要督促国有企业推进产业结构的转型升级，加快淘汰落后产能和高耗能、高污染工艺与装备，发展低碳、清洁、高效能源，推广节能减排低碳发展的新技术、新工艺，持续提高能源和资源利用效率，带头履行节能减排和低碳发展的社会责任。指导央企、国企加快推进生态文明建设，深入开展节能、节水、节地及减碳等活动，加强重点用能单位的节能管理，推动企业能源管控体系的建设，切实推动资源节约型、环境友好型中央企业建设。

各级新闻出版广电部门要组织电视台、广播电台等媒体以新闻、专题、访谈等形式广泛深入地宣传节能低碳理念和知识，发挥新闻媒体作用。开设专栏，宣传接地气、贴近性强的节能低碳技术。节能宣传周期间组织地方电视台，在重要时段循环播放一定数量节能公益广告，在全区范围内营造良好的社会氛围。

各级机关事务管理部门要积极发挥公共机构在节约能源资源中的表率作用，深入宣传贯彻《公共机构节约能源资源“十三五”规划》,组织各级各类公共机构积极开展多种形式的节能宣传活动，带头普及节能常识，推广新能源汽车应用，促进资源循环利用，践行垃圾分类，倡导低碳出行，共享绿色环境，推进节约型机关、节约型医院、节约型校园创建活动，培育崇尚节俭的社会风尚，厚植绿色生态文化，充分发挥公共机构示范引领作用，带动全社会深入、持久、自觉行动，以高效的能源资源使用效率支撑经济社会可持续发展。

各级工会要组织开展“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动和技能竞赛活动，将生态文明作为职工素质教育的重要内容，开展绿色生活行动，倡导勤俭节约的消费观。围绕大气污染防治、建设美丽宁夏支撑区，组织开展“我为节能减排做贡献”活动，推进绿色发展、循环发展、低碳发展；针对环境污染隐患日趋增多等突出问题，大力开展小革新、小发明、小改造、小设计、小建议等“五小”活动，提高节能减排水平；深入开展以“三比一降”（比创新、比技能、比管理、降能耗和排放）为主要内容的对标竞赛活动，促进重点行业节能减排目标任务的完成。发挥职工节能减排义务监督员作用，推进生态文明先行示范区建设。

各级共青团组织要在青少年中大力宣传生态环保理念,普及低碳节能知识。在青年中广泛开展节能减排创新创效活动，组织发动青年典型走近青年志愿者、青年环保组织和学生社团开展宣传实践活动。充分利用“青年之声”互动平台、微博、微信和短视频、动漫等新媒体手段，倡导低碳生活理念，营造节能环保氛围。

各级妇联组织要在城乡妇女和广大家庭中持续倡导节俭养德、低碳环保理念，引导妇女从自己做起、从家庭做起。身体力行传播绿色发展理念，影响他人、奉献社会，携手共建天蓝地绿水净的美丽中国。充分发挥妇联系统所属媒体特别是新媒体的作用，开展节能低碳、绿色生活、节俭养德等方面的宣传和教育，从而增强妇女和家庭保护生态、节俭节能、低碳生活的意识和能力。

各级机关要积极发挥示范带动作用，加大生态文明建设宣传力度，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。各机关、校园、小区要充分利用局域网、宣传栏以及微博、微信等新媒体平台广泛宣传绿色发展理念和节约环保的政策知识，开展丰富多样的体验、实践活动，大力培育节约文化。各单位要继续做好锅炉清洁能源改造，既有建筑节能综合改造，能源资源管理信息化建设，餐厨垃圾就地资源化处理，垃圾分类和资源综合利用，新能源汽车分时租赁试点和充电桩建设等推进和应用工作，努力形成全民行动、崇尚节约、绿色发展的生动局面。