自治区政府工作报告主要任务上半年落实情况

单位：自治区工业和信息化厅

| 编号 | 主要任务 | 完成  时限 | 完成情况 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要预期目标：规上工业增加值分别增长8%以上。 | 2023年  12月底前 | 制定《关于促进工业经济平稳增长全力冲刺年度目标的工作方案》，进一步采取强有力的措施和办法， 实现全区工业经济平稳运行。1—5月，全区规上工业增加值同比增长7.1%，比全国高3.5个百分点，居西部第4位，全国第8位。单位工业增加值能耗同比下降6.2%。 | 序时推进 |
| 2 | 大力实施产业体系提质升级行动。加快建设高端化、绿色化、智能化、融合化的现代化产业体系。着力推进产业振兴战略，大力发展“六新六特六优”产业，实施实体经济、新型工业和制造业强区联动计划，重点建设“七大产业基地”、打造“十条产业链”。 | 2023年  12月底前取得阶段性成效 | **一是**编制完成《自治区装备制造产业高质量发展规划（2023年—2027年）》《轻工纺织产业高质量发展规划2023—2027年》，制定了《关于推动轻工纺织产业高质量发展的意见》；**二是**印发《装备制造业工作要点》《全区轻工纺织产业发展工作要点》《新材料产业高质量发展工作要点》《现代化工产业高质量发展实施方案》，建立责任清单、任务清单、项目清单、问题清单。**三是**全力打造工业领域四大基地和十条产业链，进一步明确区内重点布局、产能及配套、招商方向，协助修订《宁夏工业投资指南》。**四是**3月24日，提请自治区人民政府审议通过并以政府办公厅文件印发《关于深入推进新型工业强区五年计划的实施意见》。**五是**制定《自治区重点产业链“链主”企业认定培育管理办法》，已征集“链主”企业项目30个，认定10家“链主”企业。**六是**编制完成《宁夏工业产品与央企合作需求意愿清单》，收录61家企业主要产品、规格、产能等信息提供各央企，努力嵌入央企供应链。 | 序时推进 |
| 3 | 抓好传统优势产业，加强产业基础再造和重大技术装备攻关，实施全产业链补短板项目50个，高技术制造业和战略性新兴产业分别增长10%以上。 | 2023年  12月底前 | 持续强化重点工业项目区、市、县“三级包抓”，扎实开展“四率评比”，健全完善“五个清单”，每月监测调度项目建设进展，联合各部门协调解决项目问题，通报全区工业投资完成情况。截至5月底，“三个100”重点工业项目开工率达到81%，完成投资149.6亿元，其中全产业链补短板项目50个，包含在“三个100”重点项目里，已完成任务。1—5月，全区高技术制造业投资同比增长55.2%。 | 序时推进 |
| 4 | 实施产业园区创新发展“四大工程”，完善24个园区基础设施，打造1个千亿级园区、12个百亿级园区，力争全区园区总产值达到6000亿元，增长10%以上。 | 2023年  12月底前 | **一是**修订完成《自治区开发区创新发展资金管理使用暂行办法》，待财政厅正式印发后，启动低成本化改造项目征集工作。**二是**编制完成《宁夏回族自治区智慧园区建设指南（2023年）》《自治区级智慧园区综合管理服务平台建设方案》，近期将印发五市工业和信息化局及全区开发区执行。**三是**完成《自治区2023年开发区综合考核评价办法》征求意见工作，对重要考核指标进行了优化调整。**四是**下发通知督促各开发区对落实“十四五”规划进行自评，提出进一步优化主导产业措施办法。截至目前，银川经济技术开发区和江苏无锡市宜兴经济技术开发区（国家级）、贺兰工业园区和江苏淮安盱眙经济开发区、中卫工业园区和江苏宿城经济开发区已签署了共建共享战略合作协议，园区间共建共享工作有了实质性进展。上半年，园区总产值达到3000亿元。 | 任务过半 |
| 5 | 大力实施市场主体提质升级行动。切实落实“两个毫不动摇”，把市场主体作为经济发展的根基，把企业作为经济发展的支柱，着力改善市场预期、提振市场信心、增强市场活力。 | 2023年  12月底前取得阶段性成效 | 提请自治区党委和政府出台市场主体梯度培育提质升级行动计划“24条”，提出各类市场主体总量增长、质量提升等目标任务，明确各地各有关部门工作责任。印发培育方案，建立健全工业“小升规”培育库，督促基层主管部门加强跟踪指导，落实帮扶措施。 | 序时推进 |
| 6 | 坚持国企、民企、外企平等对待，国资、民资、外资平等保护，坚决拆除各种限制性藩篱、打破各种不平等限制。 | 2023年  12月底前取得阶段性成效 | 提请自治区党委、人民政府于2月下旬印发《关于全方位优化营商环境推动民营经济高质量发展的若干意见》（宁党发〔2023〕4号）、《自治区市场主体梯度培育提质升级行动计划》（宁党办〔2023〕10号），进一步优化提升包括民企、外企在内的各类所有制企业创业创新创造的政策制度和发展环境。 | 序时推进 |
| 7 | 实施企业梯度培育计划，坚持存量增量齐抓、助强扶弱并举，不断壮大市场微观主体，推进“个转企、小升规、规改股、股上市”，新增规上限上企业200家以上。 | 2023年  12月底前 | 建立健全工业“小升规”培育库，督促基层主管部门加强跟踪指导，推动符合条件的企业应入尽入、应统尽统。上半年，全区工业入规企业52户，全年目标100户，实现时间过半任务过半。 | 序时推进 |
| 8 | 支持形成一批头部企业、链主企业，培育引进一批雏鹰企业、瞪羚企业、独角兽企业，打造更多单项冠军和“专精特新”小巨人企业。 | 2023年  12月底前 | **一是**制定《自治区重点产业链“链主”企业认定培育管理办法》，已征集“链主”企业项目30个，正在组织项目评审，8月底前认定10家“链主”企业。编制完成《宁夏工业产品与央企合作需求意愿清单》，收录61家企业主要产品、规格、产能、产量、合作优惠条件等信息提供各央企，努力嵌入央企供应链。**二是**制定《宁夏回族自治区优质中小企业梯度培育管理实施细则》，建立企业梯度培育体系。**三是**下发《关于组织开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》，组织申报工作。**四是**印发《关于进一步落实〈自治区为“专精特新”中小企业办实事清单〉有关事项的通知》，加强政策引导、跟踪指导和培育服务。 | 序时推进 |
| 9 | 全面强化企业服务机制，建立企业咨询投诉平台，加大各类企业和个体工商户纾困帮扶力度，尽快帮助减产停产企业恢复元气正常经营。 | 2023年  12月底前 | **一是**印发《关于进一步落实 〈自治区为“专精特新”中小企业办实事清单〉 有关事项的通知》，建立办实事工作台账清单，按季度梳理汇总清单台账。**二是**已在168平台开发部署企业诉求服务平台，实现企业诉求提交、线上受理、后台转办、线上回复功能。**三是**指导第三方机构做好中小微企业服务补贴券运营管理工作，先后审核结算45家服务机构为203家中小微企业提供的服务，发放中小微企业服务补贴券补助资金500万元。**四是**组织开展“2023年‘一起益企’宁夏中小企业服务行动启动仪式暨重点工业项目融资对接”“服务补贴券签约机构能力提升培训”等主题活动70余场，切实帮助中小企业提振发展信心、恢复发展活力、增强内生动力。**五是**开展2023年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动，进一步缓解中小企业招工难和高校毕业生就业难的结构性矛盾。**六是**举办中小企业公共服务体系能力提升班,进一步推动全区中小企业公共服务体系建设。**七是**指导第三方数转平台按方案推进试点企业的数字化改造工作。 | 序时推进 |
| 10 | 召开全区促进民营经济发展大会，推动民营经济更快更大发展。大力弘扬企业家精神，加快形成一支优秀企业家队伍，为企业家创业兴业创造更好条件。 | 2023年  3月底前  召开全区促进民营经济发展大会，  12月底前各项工作取得阶段性成效 | 提请自治区党委、政府于2月25日召开了“全区民营经济高质量发展暨营商环境全方位提升推进大会”，自治区主会场及市、县（区）分会场共6000多人参加大会。会同自治区有关部门开展“送政策进民企（商协会）”“政策进千企”等活动50余场（次），进一步提高惠企政策知晓度，提振企业发展信心。 | 序时推进 |
| 11 | 大力实施能源保障提质升级行动。落实国家能源安全战略，高水平建设国家新能源综合示范区，打造绿色能源产业基地。 | 2023年  12月底前取得阶段性成效 | 大力发展以多晶硅、单晶硅、锂电正负极等为主的新材料产业，力促宁夏中环50GW太阳能级单晶硅材料、宁夏润阳光伏材料及电池产业科技园（一期）等项目建成投产，切实提升光伏材料、风机、储能电池等产品供给能力，打造新能源材料制造高地。 | 序时推进 |
| 12 | 加快推进绿能开发，构建新能源供给消纳体系。 | 2023年  12月底前 | 大力发展以多晶硅、单晶硅、锂电正负极等为主的新材料产业，力促宁夏中环50GW太阳能级单晶硅材料、宁夏润阳光伏材料及电池产业科技园（一期）等项目建成投产，切实提升光伏材料、风机、储能电池等产品供给能力，持续壮大能源电子产业规模。 | 序时推进 |
| 13 | 大力实施数字宁夏提质升级行动。坚持把数字经济作为决定未来竞争的关键，高质量建设西部数谷，启动实施“1244+N”行动计划，数字信息产业产值达到850亿元。 | 2023年  12月底前 | **一是**组织开展大数据产业试点示范项目，已联合自治区财政厅下发了《关于征集2023年大数据与软件产业发展项目的通知》，重点支持大数据在农业、工业、服务业等领域的融合应用，目前该项目均已完成项目线上申报、初审推荐专家评审和现场核查等工作，正由第三方机构进行资金类指标审核。**二是**会同自治区组织部举办“数字宁夏建设能力提升研修班”，创新采取“1+6”同步课堂的办学模式，自治区相关厅局、五市及宁东分管领导及相关负责人约500人参加。1-6月，预计数字信息产值达到400亿元。 | 序时推进 |
| 14 | 着力实施数字产业化工程，新增超大型数据中心5个、服务器装机能力超过125万台，5G基站达到1.2万座、5G网络行政村覆盖率达到95%。 | 2023年  12月底前 | **一是**已建立数字信息产业招商工作机制，会同电信公司组建招商工作小组，建立调度机制，组建顾问团队，编制招商图册，先后13次赴全国对接了60多家企业，40多家企业来宁考察，其中，沐曦高端芯片GPU应用、中兴高端服务器制造、“移动云”西部节点项目在宁夏党政代表团上海、江苏企业家恳谈会上签约。**二是**中卫数据中心集群新建项目5个，其中中国联通三期和中国广电一期2个项目已开工，正在办理开工手续3个。5个超大型数据中心正在加快建设，服务器装机能力达到80万台，实现时间过半任务过半。 | 序时推进 |
| 15 | 着力实施产业数字化工程，制定“数字+产业”倍增计划，实施“上云用数赋智”行动，加快“5G＋工业互联网”应用，推进智慧园区建设，建成智能工厂15个、产业互联网平台30个，新增上云企业1000家。 | 2023年  3月底前出台倍增计划，2023年  12月底前完成 | **一是**已印发《“数字+产业”倍增计划》，印发并实施《自治区产业信息化专项资金管理办法》和《自治区产业信息化项目管理办法》。**二是**全区规模以上工业企业智能制造、企业上云和两化融合诊断评估工作正在有序推进。**三是**持续推动工业互联网创新发展，已在银川、石嘴山、吴忠、固原举办工业互联网一体化进园区“百城千园行”系列专题活动，助力企业转型发展。建成智能工厂3个、数字化车间31个，产业互联网工业30个，新增上云企业350个。 | 序时推进 |
| 16 | 加快现代职业教育体系建设，建设5个国家级产教融合实训基地，建成17个现代产业学院。 | 2023年  12月底前取得阶段性成效 | 对普通本科院校建立的自治区级现代产业学院进行评选，下发《关于公布普通本科院校首批自治区级现代产业学院名单的通知》，建设“宁夏大学葡萄与葡萄酒现代产业学院”等6所现代产业学院，已向教育部推荐宁夏大学葡萄与葡萄酒现代产业学院为国家级现代产业学院。 | 序时推进 |
| 17 | 工业固废综合利用率达到45%。 | 2023年  12月底前 | 下发《关于下达2023年一般工业固废综合利用目标任务的通知》，进一步加强目标管理，压实压紧各级责任。修订《自治区固废综合利用项目管理办法》，开展一般工业固废利用奖补项目征集，拓宽固废奖补范围和利用渠道。 | 序时推进 |
| 18 | 突出抓好绿色企业、绿色产业、绿色园区和绿色单位创建，大力推动产业生态化、生态产业化。 | 2023年  12月底前取得阶段性成效 | **一是**印发《关于申报2023年自治区数字化车间、智能工厂、绿色工厂》的通知，征集申报绿色工厂项目24个，已完成项目初审和专家评审，目前正征求有关部门意见；**二是**印发《关于组织推荐国家第五批工业产品绿色设计示范企业的通知》，积极申报国家绿色工厂、绿色园区和绿色产品，推荐共享智能装备有限公司申请第五批工业产品绿色设计示范企业，累计建成国家绿色制造系统集成项目6个，国家和自治区级绿色园区12家、绿色工厂90家，开发工业绿色设计产品21个。 | 序时推进 |
| 19 | 积极实施“碳达峰十大行动”，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，坚决不上环保不达标项目，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变。 | 2023年  12月底前 | 会同自治区发改委进一步梳理“两高”项目，提出分类处置意见，对“两高”项目实行动态管理。1-5月，单位工业增加值能耗同比下降6.2%。 | 序时推进 |
| 20 | 坚持全力保障好群众就医用药需求。 | 长期坚持 | 结合三年来疫情防控药品物资保供的经验教训，启动了自治区药品储备目录调整工作；并借鉴相关省区药品储备相关政策规定，正在修订完善《自治区药品储备管理办法（草案）》。 | 序时推进 |